BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja apabila diartikan berdasarkan frasa yakni terdiri dari kata rencana dengan definisi rancangan, konsep maupun laporan pemberitaan (KBBI, 2008:1194), sedangkan kerja dapat dimaknai sebagai kegiatan melakukan sesuatu (KBBI, 2008:703). Oleh karena itu rencana kerja juga dapat diartikan sebagai suatu rancangan terhadap kegiatan yang akan dilakukan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam pasal 126 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian Ketujuh yang membahas mengenai Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahap persiapan.

Persiapan merupakan prakondisi yang diciptakan sebagai upaya insepsi dengan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, keterkaitannya dengan dokumen dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selanjutnya dari persiapan yang telah dilaksanakan dan merujuk pada pasal 126 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Penyusunan tersebut dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja berpedoman kepada Renstra yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Awal Renja juga mempedomani hasil evaluasi Renja yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan Awal Renja sebagaimana pasal 130 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disempurnakan dengan mangacu pada Surat Edaran Kepala Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran rancangan awal RKPD. Sedangkan alur proses dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1 Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sumber : Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor 86 Tahun  2017 (diolah).

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur Pembantu Kepala Daerah  dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah.  Camat sebagai pimpinan tertinggi    di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian  Camat harus memberikan pelayanan publik  di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa.

Selain itu dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Camat harus menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Banyaknya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh  Kecamatan  sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan yang nyata dari pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran di Kecamatan  sudah seharusnya dapat di selesaikan guna mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan dan Desa. Pemenuhan sumberdaya aparatur dan anggaran yang cukup akan membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan.

Penyusunan Renja yang dimulai dengan Rancangan Awal sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah tentunya tidak lepas dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut dijelaskan sebagaimana gambar 1.2. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan mengacu serta bersumber dari Renstra serta RKPD, sehingga arah perencanaan pembangunan perangkat daerah selaras dengan pembangunan di daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Tahun 2022 secara eksplisit merupakan penjabaran terhadap rencana pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sulang pada tahun n+1 yaitu tahun 2022 dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi Kecamatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan.

Gambar 1.2 Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun  2017 (diolah).

  - Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sulang  Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

    - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

    - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah

    - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

    - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

    - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

    - Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor … Tahun 2021 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

    - Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025

    - Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang

    - Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021

    - Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

    - Peraturan Bupati Rembang nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

  - Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tahun 2022 dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang selama 1 (satu) tahun. Rumusan yang disusun adalah wujud dari perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan dan diharapkan berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Rembang yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaannya.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tahun 2022 bertujuan :

- Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2020 sebagai bahan penyusunan Renja Kecamatan Sulang Tahun 2022

- Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Tahun 2022 dan Program/Kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA -PPAS) Tahun 2022

- Mengetahui isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang berserta peluang dan tantangan yang dihadapi

- Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas keputusan pimpinan.

  - ASistematika Penulisan

Sistematika  penulisan  Rancangan  Rencana Kerja Kecamatan Sulang Tahun 2022  adalah sebagai berikut :

BAB I 	: Pendahuluan.

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, maksud dan  tujuan, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja

BAB II 	:  Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

tahun lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

BAB III	: Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Sulang

Kabupaten

Rembang

Bab ini memuat tentang tujuan, sasaran dan kegiatan dari

penyusunan Renja merupakan suatu aspek yang dapat

menggambarkan program yang diinginkan

BAB IV 	: Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sulang Kabupaten

Rembang

Bab ini memuat tentang Pendanaan Kecamatan Sulang Tahun

2022.

BAB  V 	: Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

  - Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Tahun 2020

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifkasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tahun lalu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2019 dan 2020. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja dan indikator program maupun sasarannya, seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sulang s/d Tahun 2020

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan |  | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) |  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 |  |  | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Renstra Lama | Renstra Baru | Renstra Lama | Renstra Baru |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| Urusan Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kecamatan Sulang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah |  | Presentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 91 |  |
|  | Peningkatan Manajemen Administrasi pelayanan umum |  | Presentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 76 |  |
|  | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur |  | Presentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 95 |  |
|  | Peningkatan kualitas sumber daya aparatur |  | Presentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |
|  | Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan |  | Presentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 97 |  |
|  | Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  | 93 |  |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | Jumlah Indikator Kinerja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |
|  | Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah |  | Jumlah Capaian Indikator Kinerja |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 88 |  |
|  | Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 55 |  |
|  | Pengelolaan keterbukaan informasi publik |  | Jumlah Informasi yang disampaikan ke Publik |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 55 |  |
|  | Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 97 |  |
|  | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemeriintahan Desa/Kelurahan |  | Presentase pemerintah desa yang tertib administrasi ( jumlah desa yg tertib administrasi dibagi jumlah desa yang ada) |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 |  |
|  | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa |  | Prosentase pelaksanaan Pembangunan Aecara Swakelola ( Jumlah Swakelola Dibandingkan dengan pembangunan ),Prosentase Penetapan APBDes yang tepat waktu |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 95 |  |
|  | Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat |  | Prosentase Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 88 |  |
|  | Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat |  | Prosentase Pernyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan) |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |

Adapun penyerapan anggaran Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang pada tahun 2019 dan 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Penyerapan Anggaran Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

Tahun 2019 dan 2020

| No | URAIAN BELANJA | ANGGARAN |  | REALISASI ANGGARAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TH. 2019 |  | TH. 2020 |  |
|  |  | TH. 2019 | TH. 2020 | Rp. | % | Rp. | % |
|  | BELANJA | 3.316.422.250 | 2.825.350.824 | 2.478.723.968 | 90,14 | 2.613.704.387 | 92,51 |
| A. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.299.972.250 | 2.133.276.424 | 1.696.480.828 | 88,79 | 1.971.248.387 | 92,40 |
| 1 | Belanja Pegawai | 2.299.972.250 | 2.133.276.424 | 1.696.480.828 | 88,79 | 1.971.248.387 | 92,40 |
| 2 | Gaji dan tunjangan | 1.768.272.250 | 1.583.076.424 | 1.230.368.828 | 91,19 | 1.523.754.387 | 96,25 |
| 3 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 531.700.000 | 550.200.000 | 466.112.00 | 83,03 | 447.494.000 | 81,33 |
| B | BELANJA LANGSUNG | 1.143.450.000 | 1.062.475.000 | 782.243.140 | 93,19 | 784.466.000 | 93,95 |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 307.839.000 |  | 292.372.615 | 94,98 | 0 | 0 |
| 1 | PePenyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.000.000 |  | 2.949.000 | 73,75 |  |  |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 33.600.000 |  | 24.473.903 | 72,84% | 0 | 0 |
| 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7.500.000 |  | 24.473.903 | 50,67% |  |  |
| 4 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 63.000.000 |  | 62.926.300 | 99,88% | 0 | 0 |
| 5 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 25.000.000 |  | 24.790.850 | 99,16% |  |  |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 16.000.000 |  | 12.429.050 | 77,68% | 0 | 0 |
| 7 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.000.000 |  | 6.987.672 | 87,35% | 0 | 0 |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.000.000 |  | 5.772.500 | 82,46% | 0 | 0 |
| 9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.000.000 |  | 5.085.350 | 72,65% | 0 | 0 |
| 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang undangan | 3.000.000 |  | 2.750.000 | 91,67% | 0 | 0 |
| 11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 25.000.000 |  | 20.220.000 | 80,88% | 0 | 0 |
| 12 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 9.000.000 |  | 8.927.000 | 99,19% | 0 | 0 |
| 13 | Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan | 81.739.000 |  | 79.669.610 | 97,47 | 0 | 0 |
| 14 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 18.000.000 |  | 15.300.000 | 85% | 0 | 0 |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 238.211.000 |  | 230.629.000 | 96,82 | 0 | 0 |
| 1 | Pengadaan perlengkapan kantor | 11.211.000 |  | 11.211.000 | 100% | 0 | 0 |
| 2 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas | 23.000.000 |  | 21.850.320 | 95% | 0 | 0 |
| 3 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan kantor | 4.000.000 |  | 4.000.000 | 100% | 0 | 0 |
| 4 | Penataan Lingkungan Kantor/ Rumah jabatan / Dinas | 200.000.000 |  | 193.568.000 | 96,78% | 0 | 0 |
| III | Program peningkatan Disiplin Aparatur | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 100% | 0 | 0 |
| 1 | Peningkatan Maturitas SPIP | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 100% | 0 | 0 |
| IV | Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan | 12.000.000 | 0 | 11.595.200 | 99,95% | 0 | 0 |
| 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah | 3.000.000 |  | 2.595.200 | 86,51% |  |  |
| 2 | penyusunan renstra, Renja | 9.000.000 |  | 9.000.000 | 100% | 0 | 0 |
| V | Program Penunjang Pemerintahan Kecamatan | 652.053.500 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum | 18.000.000 |  | 15.150.690 | 84,17% |  |  |
| 1 | Fasilitasi paten | 18.000.000 |  | 15.150.690 | 84,17% | 0 | 0 |
|  | Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda,Olah Raga dan Seni Budaya | 130.000.000 |  | 123.547.560 | 95% |  |  |
| 1 | Pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan | 35.000.000 |  | 34.999.990 | 100% |  |  |
| 2 | Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemdes | 95.000.000, |  | 88.547.570 | 97,65 | 0 | 0 |
|  | Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa | 23.650.000 |  | 23.650.000 | 100% |  |  |
| 1 | Penyelenggaraan Musrenbangcam | 23.650.000 |  | 23.650.000 | 100% | 0 | 0 |
|  | Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan | 89.050.000 |  | 84.021.570 | 94,35 |  |  |
| 1 | Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kesejahteraan Rakyat | 79.050.000 |  | 75.121.570 | 86,58 |  |  |
| 2 | Perlindungan Anak | 10.000.000 |  | 8.900.000 | 89% |  |  |
|  | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | 319.700.000 |  | 316.208.145 | 98,90 | 0 | 0 |
| 1 | Pembinaan dan Operasional Hansip Inti Dinas/Instansi Matrik Kecamatan | 10.000.000 |  | 9.376.300 | 93,76 | 0 | 0 |
| 2 | Fasilitasi &Koordinasi Pengamanan Masyarakat Wilayah Kecamatan | 15.000.000 |  | 14.999.955 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | Validasi Data Miskin Tingkat Kecamatan | 5.000.000 |  | 5.000.000 | 100 | 0 | 0 |
| 9 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan | 150.000.000 |  | 149.738.060 | 99,83 | 0 | 0 |
| 10 | Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kec | 15.000.000 |  | 15.000.000 | 100 | 0 | 0 |
| 11 | Penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM di Kecamatan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Penunjang Pemilihan Kepala Desa | 27.000.000 |  | 25.993.830 | 96,27 | 0 | 0 |
| 13 | Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini | 54.000.000 |  | 54.000.000 | 100 | 0 | 0 |
| 14 | Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan | 28.700.000 |  | 28.700.000 | 100 | 0 | 0 |
| 15 | Penguatan Pokjanal Posyandu | 10.000.000 |  | 8.400.000 | 84 | 0 | 0 |
| 16 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 5.000.000 |  | 5.000.000 | 100 | 0 | 0 |
| VI | Program Manajemen Adminsitrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan keuangan Perangkat daerah | 0 | 408.282.250 | 0 |  | 369.911.420 | 90,60 |
| 1 | peningkatan Managemen Administrasi Pelayanan Umum | 0 | 112.654.210 | 0 |  | 85.915.220 | 76,26 |
| 2 | peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur | 0 | 100.200.000 | 0 | 89,34 | 95.280.850 | 95,09 |
| 3 | Peningkatan Sumber Daya Aparatur | 0 | 2.200.000, | 0 | 0 | 2.200.000 | 100% |
| 4 | Peningkatan dan pengembangan Sistem pelaporan Keuangan | 0 | 193.228.040 | 0 | 0 | 186.515.350 | 96,53 |
| VII | Program Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah | 0 | 1.934.500 | 0 | 0 | 1.802.500 | 93,18 |
| 1 | Penyususnan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 850.000 | 100% |
| 2 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat Daerah | 0 | 1.084.500 | 0 | 0 | 952.500 | 87,83 |
| VIII | Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik | 0 | 3.250.000 | 0 | 0 | 1.800.000 | 55,38 |
| 1 | Pengelplaan Keterbukaan Informasi Publik | 0 | 3.250.000 | 0 | 0 | 1.800.000 | 55,38 |
| IX | Program peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan ketentraman Masyarakat | 0 | 278.607.650 | 0 | 0 | 268.942.080 | 96,53 |
| 1 | Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa / kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Fasilitasi peberdayaan Masyarakat Desa | 0 | 139.100.000 | 0 | 0 | 139.100.000 | 100% |
| 3 | Fasilitasi Peningkatan Kesejhateraan Masyarakat | 0 | 74.157.650 | 0 | 0 | 65.137.650 | 87,84 |
| 4 | Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Massyarakat | 0 | 65.350.000 | 0 | 0 | 64.704.430, | 99,01 |

Dari segi anggaran terdapat penurunan anggaran dari tahun 2019 senilai Rp. 3.316.422.250 menjadi Rp. 2.825.350.824 senilai Rp. 491.071.426 atau -14,8% dan pada tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak dengan adanya kebijakan Refocusing Anggaran dimana Anggaran tahun 2020 menurun dari pagu awal Rp. 3.479.265.000,00 menjadi Rp. 2.825.350.824  senilai Rp. - 653.914.176 atau – 18,79%

Realisasi anggaran pada tahun anggaran 2019 dari anggaran sebesar Rp. 3.316.422.250,- terealisasi sebesar Rp. 2.478.723.968,- atau sebesar 90,14 % dan Realisasi anggaran pada tahun anggaran 2020 dari anggaran sebesar Rp. 2.825.350.824,- terealisasi sebesar Rp. 2.613.704.387,- atau sebesar 92,51 %.

Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang direncanakan, namun ada 3 sub kegiatan dari 1 kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena adanya Refocusing sehingga ada beberapa sub kegiatan yang hanya menyisakan belanja Pegawai dan masih kurangnya kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran kegiatan.

Secara garis besar capaian kinerja keuangan dan fisik merupakan sokongan untuk mencapai target indikator urusan dan indikator program. Pencapaian indikator urusan merupakan satu hal yang penting mengingat peran Kecamatan Rembang dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu fungsi perencanaan pembangunan.

  - Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sulang

Untuk Tahun 2022 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dalam menetapkan kegiatan sudah sesuai dengan Rencana Strategisnya. Hal ini menunjukkan kinerja Kecamatan Sulang dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan alokasi anggaran. Adapun Program yang telah disusun dalam Rencana Kinerja  Kecamatan Sulang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan

Keuangan Perangkat  Daerah (termasuk didalamnya Belanja Tidak

Langsung; Gaji dan Tunjangan dan TPP)

- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

- Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan  Kemasyarakatan dan Ketentraman Kemasyarakatan

Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efesiensi dalam pemanfaatan dana anggaran.  Permasalahan penyerapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan adanya efisensi penggunaan dana pada beberapa kegiatan atau masih kurangnya kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran kegiatan.

Tabel 2.3

Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang berdasarkan Indikator, Sasaran Renstra Tahun 2016-2021

Tahun  2020

| Sasaran Strategis | Indikator sasaran | Target | Realisasi | % Capaian | % Capaian | % Capaian | % Capaian | RPJMD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Target akhir 2021 | % Capaian 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan Sulang | IKM Kecamatan Sulang | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa | % Desa maju,mandiri | 4 | 4,76 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa | % Persentase Desa dengan nilai swadaya Masyarakat lebih dari Rp.6.500.000 | 8 | 100 | 1250 | 7 | 7 | 6 | 9 | 19,04 |

Berdasarkan tabel 2.3, maka dapat dilihat bahwa :

- Realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran pertama : “Meningkatkan kualitas pelayanan Publik” IKM di Kecamatan Sulang masih 0 karena belum melakukan survey IKM sehingga belum bisa memasang target.

- Realisasi capaian kinerja Sasaran Strategis Kedua ”Meningkatkan  Kinerja dan Kapasitas Pemerintah Desa”

Sasaran strategis kedua Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, dengan indikator prosentase desa maju dan mandiri dengan target 4 % dengan realisasi 4,76 % dari 21 desa dengan kriteria 1 desa mandiri, adapun data desa klasifikasi maju desa Kecamatan Sulang tahun 2020 adalah sebagai tabel berikut :

Tabel 2.3.1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Meningkatkan Kinerja dan Kapasitas Pemerintah Desa

| No | Nama Desa | KRITERIA KEMANDIRIAN DESA |  |  |  | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mandiri | Maju | Berkembang | Tertinggal |  |
| 1 | Tanjung |  |  | v |  |  |
| 2 | Kemadu |  |  | v |  |  |
| 3 | Sulang |  | v |  |  |  |
| 4 | Pomahan |  |  | v |  |  |
| 5 | Rukem |  |  | V |  |  |
| 6 | Korowelang |  |  | V |  |  |
| 7 | Karangharjo |  |  | V |  |  |
| 8 | Jatimudo |  |  | V |  |  |
| 9 | Kunir |  |  | V |  |  |
| 10 | Glebeg |  |  | V |  |  |
| 11 | Bogorame |  |  | V |  |  |
| 12 | Kaliombo |  |  |  | v |  |
| 13 | Sudo |  |  | V |  |  |
| 14 | Karangsari |  |  | V |  |  |
| 15 | Pragu |  |  | V |  |  |
| 16 | Kebonagung |  |  | V |  |  |
| 17 | Seren |  |  | v |  |  |
| 18 | Pranti |  |  | V |  |  |
| 19 | Pedak |  |  | V |  |  |
| 20 | Landoh |  |  |  | v |  |
| 21 | kerep |  |  | v |  |  |
| Jumlah |  |  | 1 | 18 | 2 |  |

Untuk indikator sasaran kedua yaitu prosentase desa maju sebesar  4% tercapai  4,76 % dengan kriteria sangat berhasil, perhitungan dari indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Perhitungan Realisasi Tahun 2020

| Jumlah Desa Maju dan Mandiri |  |  | X 100 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Desa Yang Ada |  |  |  |  |
|  | 1 Desa | X 100 % = 4,76 % |  |  |
|  | 16 Desa |  |  |  |

Perhitungan prosentase Capaian Kinerja Tahun 2020

| Presentasi Realisasi |  | X 100 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Presentasi Target Capaian |  |  |  |
| 4,76 | X 100 % = 119 % |  |  |
| 4 |  |  |  |

- Realisasi capaian kinerja Sasaran Strategis Ketiga “Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa”

Sasaran strategis Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dengan indikator prosentase Desa dengan swadaya masyarakat lebih dari Rp.6.500.000 tercapai 100 % dari 21 desa dengan target 8 %

Berdasarkan tabel 2.3.1 diatas, dapat kita lihat target capaian untuk sasaran strategis Pemberdayaan Masyarakat Desa  pada tahun 2020 adalah sebesar 8 %. Untuk mengetahui realisasi capaian pada Tahun 2020, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

| Jumlah Desa yang nilai swadaya lebih dari Rp.6.500.000 |  |  |  | X 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Desa |  |  |  |  |
|  | 21 | X 100 % = 100 % |  |  |
|  | 21 |  |  |  |

Berdasarkan perhitungan tersebut maka didapatkan hasil realisasi untuk capaian indikator pada tahun 2020 adalah sebesar 56,25 %. Selanjutnya untuk melihat persentase capaian kinerja pada tahun 2020, maka dilaksanakan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan prosentase Capaian Kinerja Tahun 2020

| Presentasi Realisasi | X 100 % |
| --- | --- |
| Presentasi Target Capaian |  |

| 100 | X 100 % = 1250 % |
| --- | --- |
| 8 |  |

  - Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan   penanganan. Isu-isu tersebut antara lain :

- Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik

- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban

- Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Rendahnya partispasi masyarakat dalam Pembangunan Desa

| Tabel 2.4 Isu-Isu Penting Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Isu/Masalah | Tujuan | Sasaran |  | Strategi | Kebijakan |
|  |  |  | Rumusan Sasaran | Indikator Sasaran |  |  |
| 1 | Rendahnya kesadaran masyarakat untuk pembayaran PBB tepat waktu | Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu | Prosentase pelunasan PBB | Meningkatkan kesadaran Masyarakat dengan Pembentukan Tim Intensifikasi PBB baik ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Desa | Mempermudah dan memperbanyak akses pembayaran pajak serta ketersediaan Tim intensifikasi PBB untuk menarik pembayaran pajak dari pintu ke pintu |
| 2 | Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik lengkap pelayanan PATEN | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya kualitas Publik lengkap pelayanan PATEN | Tingkat Kepuasan Masyarakat/Skor IKM/SKM | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui melalui peningkatan SDM, pembuatan pencapaian SOP, SPP maklumat dan monev pelayanan Publik serta peningkatan sarana prasarana pelayanan publik | Peningkatan kualitas pelayanan publik secara bertahap dimulai kualitas SDM, managemen pelayanan dan sarana prasarana |
| 3 | Banyaknya Pelanggaran Perda oleh masyarakat | Meningkatkan Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Perda yang diterapkan | Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda | Tingkat pelanggaran Perda | Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemberlakuan Perda melalui sosialisasi terhadap jenis-jenis Perda yang diberlakukan ditengah-tengah masyarakat | Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan Perda yang dititik beratkan pada Perda-Perda lingkungan dan ijin keramaian |
| 4 | Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses Pembangunan di Desa | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa | Prosentase kehadiran masyarakat yang diundang pada Musrenbang Kecamatan | Meningkatkan peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan Musrenbangcam dan Desa melalui pemilihan peserta yang tepat | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa |
| 5 | Relatif rendahnya ketentraman dan ketertiban Masyarakat | Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban | Menurunnya kasus-kasus keamanan dan ketertiban | Jumlah Kasus keamanan dan ketertiban | Meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui patroli rutin dan pembinaan Peningkatan Kemampuan Hansip/ Linmas di Tingkat Desa | Peningkatan keamanan dan ketertiban yang difokuskan pada wilayah-wilayah rawan di masyarakat |
| 6 | Rendahnya Kwalitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Meningkatkan Kwalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Meningkatnya kualitas pengelolaan Kelembagaan di tingkat Desa | Prosentase kelembagaan Desa yang mendapat pembinaan | Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa melalui fasilitasi, pelatihan, bintek, pendampingan dan pembinaan secara periodik | Peningkatan kapsitas lembaga Desa ditekankan pada kemampuan penyusunan, perencanaan dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan |
| 7 | Rendahnya kualitas Kegiatan-kegiatan Kesra | Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat | Meningkatnya kwalitas pengelolaan kelembagaan Desa | Prosentase keterpaduan data antara Desa dan Dinas Instansi terkait | Sinkronisasi data dilakukan melalui koordinasi pada data kesra ditingkat Desa dan dengan Dinas Instansi terkait ditingkat Kabupaten | Peningkatan kwalitas kegiatan Kesra difokuskan pada ketepatan sasaran dan verifikasi atas data terutama data Penduduk Miskin |
| 8 | Kurangnya jumlah dan rendahnya kualitas SDM | Meningkatkan kualitas dan kwantitas SDM | meningkatnya kualitas SDM | Terpenuhinya kebutuhan Pegawai sesuai SOTK dan Peningkatan Ketrampilan SDM | Mengusulkan Kekurangan Pegawai kepada BKD dan Meningkatkan ketrampilan dengan mengikuti diklat | Mencukupi kebutuhan Pegawai (Sementara) melalui Rekrutmen THL dan Pelaksanaan Bintek sesuai kebutuhan yang mendesak |
| 9 | Rendahnya kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana Kantor sebagai penunjang Kinerja Aparatur dalam melaksanakan Tugas | Meningkatkan kualitas dan kwantitas sarana prasarana Kantor | Meningkatnya kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana Kantor | Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana | Melalui Kegiatan pemeliharaan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana | Pemenuhan sarana dan prasarana yang mempengaruhi pelayanan Publik |

2.4     Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur pelayanan, maka program dan kegiatan pelayanan dan fasilitasi merupakan salah satu unsur pokok yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Dalam pelaksanaan pelayanan tersebut maka aparatur Kecamatan Sulang harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat, sebagai perencana, pelaksana dan evaluasi secara independen, obyektif dan proposional berdasarkan standar pelayanan prima untuk mendorong kualitas pelayanan publik meningkatkan Kinerja Aparatur.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut :

- Camat

- Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;

- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

- Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana layanan umum;

- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa atau Kelurahan;

- Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;

- Pelaksana fungsi Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

  - Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang untuk Tahun Anggaran 2022. Selain itu review juga berisikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting. Pagu indikatif dalam Rancangan awal diisi berdasarkan berdasarkan matrik indikasi rencana program dan pendanaan Bab VII RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.  Rincian review dimuat berdasarkan format tabel T-C.31 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

| RANCANGAN AWAL RKPD |  |  |  |  | HASIL ANALISA KEBUTUHAN |  |  |  |  | CATATAN PENTING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp) | PROGRAM /KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Kec.Sulang | Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 70% | Rp 2.778.365.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Kec.Sulang | Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 70% | Rp 2.778.365.000 |  |
|  | Kec.Sulang | Persentase Informasi yang disampaikan ke publik | 95% |  |  | Kec.Sulang | Persentase Informasi yang disampaikan ke publik | 95% |  |  |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun | 3 dok | Rp 52.000.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun | 3 dok | Rp 52.000.000 |  |
|  | Kec.Sulang | Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun | 2 dok |  |  | Kec.Sulang | Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun | 2 dok |  |  |
|  | Kec.Sulang | Jumlah informasi yang disampaikan ke publik | 2 informasi |  |  | Kec.Sulang | Jumlah informasi yang disampaikan ke publik | 2 informasi |  |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun | 4 dok | Rp 27.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun | 4 dok | Rp 27.000.000 |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec.Sulang | Jumlah informasi yang disampaikan ke publik | 2 dok, 1 informasi | Rp 25.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec.Sulang | Jumlah informasi yang disampaikan ke publik | 2 dok, 1 informasi | Rp 25.000.000 |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kec.Sulang | Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik | 4 dok | Rp 42.400.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kec.Sulang | Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik | 4 dok | Rp 42.400.000 |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kec.Sulang | Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik | 4 dok | Rp 27.400.000 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kec.Sulang | Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik | 4 dok | Rp 27.400.000 |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian | 100% | Rp 15.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian | 100% | Rp 15.000.000 |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik | 1 dok | Rp 2.204.237.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik | 1 dok | Rp 2.204.237.000 |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik | 1 dok | Rp 2.149.237.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik | 1 dok | Rp 2.149.237.000 |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik | 1 dok | Rp 50.000.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik | 1 dok | Rp 50.000.000 |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik | 1 dok | Rp 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik | 1 dok | Rp 5.000.000 |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 188.728.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 188.728.000 |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 12.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 12.000.000 |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 40.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 40.000.000 |  |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 5.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 5.000.000 |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 131.728.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 131.728.000 |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 223.000.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 223.000.000 |  |
| Penyediaan Bahan/Material | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 25.000.000 | Penyediaan Bahan/Material | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 25.000.000 |  |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 12.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 12.000.000 |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 12.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 12.000.000 |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 70.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 70.000.000 |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 20.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 20.000.000 |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 4.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 4.000.000 |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 40.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 40.000.000 |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 40.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec.Sulang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Rp 40.000.000 |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik | 1 dok | Rp 68.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik | 1 dok | Rp 68.000.000 |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik | 1 dok | Rp 30.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik | 1 dok | Rp 30.000.000 |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik | 1 dok | Rp 30.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik | 1 dok | Rp 30.000.000 |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik | 1 dok | Rp 8.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec.Sulang | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik | 1 dok | Rp 8.000.000 |  |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec.Sulang | Tingkat Kinerja Seksi kesejahteraan rakyat | 7 | Rp 222.000.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec.Sulang | Tingkat Kinerja Seksi kesejahteraan rakyat | 7 | Rp 222.000.000 |  |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Kec.Sulang | Persentase pelayanan terpadu kecamatan | 100% | Rp 15.000.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Kec.Sulang | Persentase pelayanan terpadu kecamatan | 100% | Rp 15.000.000 |  |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec.Sulang | Persentase pelayanan terpadu kecamatan | 100% | Rp 15.000.000 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec.Sulang | Persentase pelayanan terpadu kecamatan | 100% | Rp 15.000.000 |  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec.Sulang | Persentase Lembaga kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif | 100% | Rp 207.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec.Sulang | Persentase Lembaga kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif | 100% | Rp 207.000.000 |  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kec.Sulang | Persentase Lembaga kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif | 100% | Rp 207.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kec.Sulang | Persentase Lembaga kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif | 100% | Rp 207.000.000 |  |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec.Sulang | Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa | 7 | Rp 225.000.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec.Sulang | Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa | 7 | Rp 225.000.000 |  |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec.Sulang | Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola | 100% | Rp 225.000.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec.Sulang | Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola | 100% | Rp 225.000.000 |  |
|  | Kec.Sulang | Persentase penetapann APBDesa tepat waktu | 100% |  |  | Kec.Sulang | Persentase penetapann APBDesa tepat waktu | 100% |  |  |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec.Sulang | Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola | 100% | Rp 50.000.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec.Sulang | Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola | 100% | Rp 50.000.000 |  |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec.Sulang | Persentase penetapann APBDesa tepat waktu | 100% | Rp 175.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec.Sulang | Persentase penetapann APBDesa tepat waktu | 100% | Rp 175.000.000 |  |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kec.Sulang | Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 7 | Rp 125.000.000 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kec.Sulang | Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 7 | Rp 125.000.000 |  |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec.Sulang | Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban,Ketentraman dan Keindahan) | 100% | Rp 225.000.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec.Sulang | Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban,Ketentraman dan Keindahan) | 100% | Rp 225.000.000 |  |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec.Sulang | Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban,Ketentraman dan Keindahan) | 100% | Rp 125.000.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec.Sulang | Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban,Ketentraman dan Keindahan) | 100% | Rp 125.000.000 |  |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec.Sulang | Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan | 7 | Rp 60.000.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec.Sulang | Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan | 7 | Rp 60.000.000 |  |
|  | Kec.Sulang |  |  |  |  | Kec.Sulang |  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec.Sulang | Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi | 95% | Rp 60.000.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec.Sulang | Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi | 95% | Rp 60.000.000 |  |
|  | Kec.Sulang | Persentase Pemerintahan yang lunas bayar PBB | 95% |  |  | Kec.Sulang | Persentase Pemerintahan yang lunas bayar PBB | 95% |  |  |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kec.Sulang | Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi | 95% | Rp 60.000.000 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kec.Sulang | Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi | 95% | Rp 60.000.000 |  |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec.Sulang | Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan | 7 | Rp 110.000.000 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec.Sulang | Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan | 7 | Rp 110.000.000 |  |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec.Sulang | Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi | 95% | Rp 110.000.000 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec.Sulang | Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi | 95% | Rp 110.000.000 |  |
|  | Kec.Sulang | Persentase Pemerintahan yang lunas bayar PBB | 95% |  |  | Kec.Sulang | Persentase Pemerintahan yang lunas bayar PBB | 95% |  |  |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec.Sulang | Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi | 95% | Rp 20.000.000 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec.Sulang | Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi | 95% | Rp 20.000.000 |  |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kec.Sulang | Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi | 95% | Rp 80.000.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kec.Sulang | Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi | 95% | Rp 80.000.000 |  |
| Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Kec.Sulang | Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi | 95% | Rp 10.000.000 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Kec.Sulang | Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi | 95% | Rp 10.000.000 |  |

Secara umum, rancangan Awal RKPD Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tahun 2022 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Sulang  pada tahun 2022. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan program dan kegiatan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atau terdapat penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Rembang

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3.1	Tujuan dan sasaran Renja

Tujuan dari penyusunan Renja merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan program yang diinginkan, mempunyai arah yang jelas bagi organisasi tetapi belum menggambarkan ukuran-ukurannya serta mempunyai karakteristik menantang tetapi realistis. Adapun tujuan yang ditetapkan berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang ada adalah :

- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban;

- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik;

- Meningkatkan sumber daya manusia aparatur sebagai upaya mendorong profesionalisme;

- Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat;

- Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa dan masyarakat;

- Tertib Administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan;

- Meningkatkan fungsi Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Sasaran strategis Kantor Kecamatan Sulang dijabarkan lebih lanjut kedalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud tujuan dan karakteristik-karakteristik program.

Adapun sasaran yang ditetapkan berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang ada adalah :

- Masyarakat penerima pelayanan;

- Sarana pelayanan publik;

- Rumah Dinas, gedung kantor, kendaraan operasional roda 4 dan roda 2;

- Aparatur Kecamatan Desa;

- PKK Kecamatan, PKK Desa.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 
Kecamatan  Sulang Tahun 2016-2021

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | KINERJA TUJUAN/SASARAN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | REALISASI |  |  |  |  | TARGET |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik Kecamatan Sulang | - Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kec. Sulang | Nilai SAKIP Kecamatan Sulang | na | na | 54,50 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 70-80 |
|  |  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kec. Sulang | na | na | na | 70 | 78 | 78,5-82,25 | 82,26- 88 |
|  |  |  | Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Sulang | na | na | 54,50 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 70-80 |
|  |  | - Meningkatnya kualitas Pelayanan publik Kec. Sulang | Nilai Keterbukaan Informasi publik | na | na | na | na | 90 | 95 | 95 |

3.2    Program dan Kegiatan

Tahun 2022 adalah tahun pertama Renstra Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Periode 2021-2026 (belum ditetapkan). Renja Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Tahun 2022 berdasarkan analisa kebutuhan dan arahan RKPD Tahun 2022 secara terinci termuat dalam rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Tahun 2022 dan prakiraan maju Tahun 2023 seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Jangka Menengah

Pelayanan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

Tahun 2022

| NO | TUJUAN | SASARAN |  | PROGRAM DAN KEGIATAN |  |  | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN ,PROGRAM DAN KEGIATAN | TARGET TAHUN 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan publik Kecamatan Rembang |  |  |  |  |  | Nilai SAKIP Kecamatan Rembang | 70-80 |
|  |  |  |  |  |  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda | 82,6 - 88 |
|  |  | 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rembang |  |  |  | Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Rembang | 70-80 |
|  |  |  |  | I | Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota |  | Persentas ketercukupan pelayanan umum | 95% |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentas% ketercukupan sarana prasarana aparatur | 95% |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentas ketercapaian pelayanan kepegawaian | 95% |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentas ketercapaian pelayanan keuangan | 95% |
|  |  |  |  |  | 1 | Perencanaan ,Pengganggaran dan EvaluasiKinerja perangjat daerah | Persentase Keselarasan perencanaan terhadap capaian Kinerja perangkat Daerah | 100% |
|  |  |  |  |  | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan Dengan Baik | 3 dok |
|  |  |  |  |  | 3 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase pemenuhuan Pelayanan administrasi perkantoran | 100 % |
|  |  |  |  |  | 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100 % |
|  |  |  |  |  | 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik | 100 % |
|  |  |  |  |  | 6 | Administrasi kepegawaian Perangkat daerah | Jumlah Dokumen pelaporan kepegawaian Dengan Baik | 3 dok |
|  |  | 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | II | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik |  | Prosentase lembaga Desa yang Aktif | 95% |
|  |  |  |  |  | 1 | Penyelenggraan Pemerintahan Yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan | Prosentase lembaga Desa yang Aktif | 100 % |
|  |  |  |  |  | 2 | Pelaksanaan Uruasan Pemerintahan yang Dilimpahakan kepada camat | Prosentase lembaga Desa yang Aktif | 100 % |
|  |  |  |  | III | Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik |  | Persentase informasi yang disampaikan ke publik | 95% |
|  |  |  |  |  | 1 | Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik | Jumlah informasi yang disampaikan ke publik | 3 info |
|  |  |  |  | IV | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  | Prosentase Pembangunan Secara Swakeloala | 100 % |
|  |  |  |  |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Prosentase Pembangunan Secara Swakeloala | 100 % |
|  |  |  |  |  |  | eningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Prosentase Pembangunan Secara Swakeloala | 100 % |
|  |  |  |  | V | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  | Prosentase Penyelesaian Permasalahan K3( ketertiban, Keamanan, dan Keindahan ) | 100 % |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Prosentase Penyelesaian Permasalahan K3( ketertiban, Keamanan, dan Keindahan ) | 100 % |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada | Prosentase Penyelesaian Permasalahan K3( ketertiban, Keamanan, dan Keindahan ) | 100 % |
|  |  |  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Prosentase penyelenggaraan pemerintahan | 100 % |
|  |  |  |  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |  | Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | 100 % |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | 100 % |

Tabel 3.3

Perbandingan Rencana Strategis Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Tahun

2016-2021 lama dan baru

- Perbandingan antara Renstra Lama dan Renstra Baru

| RENSTRA LAMA |  | RENSTRA BARU |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program | Kegiatan | Program | Kegiatan |
| - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | - Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/kebersihan - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | - Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | - Peningkatan Managemen Administrasi Pelayanan Umum - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan - Peningkatan kualitas sumber daya aparatur |
| - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | - Pengadaan Perlengkapan Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | - Program Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | - Penyusunan Renstra, Renja - Pernyusunan Laporan Akhir tahun | - Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik | Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik |
| - Program Penunjang Pemerintah Kecamatan | - Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu) - Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa - Penyenggaraan Musrenbang Kecamatan - Fasilitasi Musabaqoh Tilawatil Qu’ran/Seleksi Tilawatil Quran dan Festival anak sholeh Indonesia - Fasilitasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga - Promosi PHBS (Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat) - Validasi Data Miskin Tingkat Kecamatan - Pemberdayaan Forum Kelembagaan Perempuan Dan Anak Tingat Kecamatan - Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Tingkat Kecamatan - Penunjang Pemilihan Kepala Desa - Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa - Penguatan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini | - Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Dan Ketentraman Masyarakat | - Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa - Pembinaan Ketrentraman Dan Ketertiban Masyatrakat - Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat - Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

KECAMATAN SULANG TAHUN 2022

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan. Berkenaan dengan hal tersebut Kantor Kecamatan Sulang menyusun rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal Renja 2022.

Adapun rincian program dan kegiatanyang mendukung fungsi penunjang urusan Pemerintahan utamanya perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan tahun 2021 – 2022 adalah sebagai berikut :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Bahan/Material

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

- Fasilitasi  Pengangkatan  dan Pemberhentian Perangkat Desa

Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang adalah sejumlah 6 program yang terdiri kegiatan 12 dan 31 sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 2.778.365.000

Tabel 4.1.

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022

| Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output) | RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA) |  |  |  | CATATAN PENTING | PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA |  | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Kec.Sulang | 70% | Rp 2.778.365.000 | DAU |  | 70% | Rp 3.041.365.000 |
|  | Persentase Informasi yang disampaikan ke publik |  | 95% |  |  |  | 95% |  |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun | Kec.Sulang | 3 dok | Rp 52.000.000 | DAU |  | 3 dok | Rp 57.000.000 |
|  | Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun |  | 2 dok |  | DAU |  | 2 dok |  |
|  | Jumlah informasi yang disampaikan ke publik | Kec.Sulang | 2 informasi |  | DAU |  | 2 informasi |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun |  | 4 dok | Rp 27.000.000 | DAU |  | 4 dok | Rp 32.000.000 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah informasi yang disampaikan ke publik | Kec.Sulang | 2 dok, 1 informasi | Rp 25.000.000 | DAU |  | 2 dok dan 2 informasi | Rp 25.000.000 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik |  | 4 dok | Rp 42.400.000 | DAU |  | 4 dok | Rp 42.400.000 |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik | Kec.Sulang | 4 dok | Rp 27.400.000 | DAU |  | 4 dok | Rp 27.400.000 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian |  | 100% | Rp 15.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 15.000.000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik | Kec.Sulang | 1 dok | Rp 2.204.237.000 | DAU |  | 1 dok | Rp 2.204.237.000 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik |  | 1 dok | Rp 2.149.237.000 | DAU |  | 1 dok | Rp 2.149.237.000 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik | Kec.Sulang | 1 dok | Rp 50.000.000 | DAU |  | 1 dok | Rp 50.000.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik |  | 1 dok | Rp 5.000.000 | DAU |  | 1 dok | Rp 5.000.000 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Kec.Sulang | 100% | Rp 188.728.000 | DAU |  | 100% | Rp 201.728.000 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran |  | 100% | Rp 12.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 15.000.000 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Kec.Sulang | 100% | Rp 40.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 50.000.000 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran |  | 100% | Rp 5.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 5.000.000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Kec.Sulang | 100% | Rp 131.728.000 | DAU |  | 100% | Rp 131.728.000 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran |  | 100% | Rp 223.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 451.000.000 |
| Penyediaan Bahan/Material | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Kec.Sulang | 100% | Rp 25.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 250.000.000 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran |  | 100% | Rp 12.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 12.000.000 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Kec.Sulang | 100% | Rp 12.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 15.000.000 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran |  | 100% | Rp 70.000.000 | DAU |  | 100% | 50.000.000 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Kec.Sulang | 100% | Rp 20.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 20.000.000 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran |  | 100% | Rp 4.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 4.000.000 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Kec.Sulang | 100% | Rp 40.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 50.000.000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran |  | 100% | Rp 40.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 50.000.000 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik | Kec.Sulang | 1 dok | Rp 68.000.000 | DAU |  | 1 dok | Rp 85.000.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik |  | 1 dok | Rp 30.000.000 | DAU |  | 1 dok | Rp 30.000.000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik | Kec.Sulang | 1 dok | Rp 30.000.000 | DAU |  | 1 dok | Rp 45.000.000 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik |  | 1 dok | Rp 8.000.000 | DAU |  | 1 dok | Rp 10.000.000 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Tingkat Kinerja Seksi kesejahteraan rakyat | Kec.Sulang | 7 | Rp 222.000.000 | DAU |  | 7 | Rp 235.000.000 |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase pelayanan terpadu kecamatan |  | 100% | Rp 15.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 20.000.000 |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase pelayanan terpadu kecamatan | Kec.Sulang | 100% | Rp 15.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 20.000.000 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Lembaga kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif |  | 100% | Rp 207.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 215.000.000 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Persentase Lembaga kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif | Kec.Sulang | 100% | Rp 207.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 215.000.000 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa |  | 7 | Rp 225.000.000 | DAU |  | 7 | Rp 230.000.000 |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola | Kec.Sulang | 100% | Rp 225.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 230.000.000 |
|  | Persentase penetapann APBDesa tepat waktu |  | 100% |  | DAU |  | 100% |  |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola | Kec.Sulang | 100% | Rp 50.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 50.000.000 |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase penetapann APBDesa tepat waktu |  | 100% | Rp 175.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 180.000.000 |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban | Kec.Sulang | 7 | Rp 125.000.000 | DAU |  | 7 | Rp 125.000.000 |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban,Ketentraman dan Keindahan) |  | 100% | Rp 225.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 125.000.000 |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban,Ketentraman dan Keindahan) | Kec.Sulang | 100% | Rp 125.000.000 | DAU |  | 100% | Rp 125.000.000 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan |  | 7 | Rp 60.000.000 | DAU |  | 7 | Rp 60.000.000 |
|  |  | Kec.Sulang |  |  | DAU |  |  |  |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi |  | 95% | Rp 60.000.000 | DAU |  | 95% | Rp 60.000.000 |
|  | Persentase Pemerintahan yang lunas bayar PBB | Kec.Sulang | 95% |  | DAU |  | 95% |  |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi |  | 95% | Rp 60.000.000 | DAU |  | 95% | Rp 60.000.000 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan | Kec.Sulang | 7 | Rp 110.000.000 | DAU |  | 7 | Rp 110.000.000 |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi |  | 95% | Rp 110.000.000 | DAU |  | 95% | Rp 110.000.000 |
|  | Persentase Pemerintahan yang lunas bayar PBB | Kec.Sulang | 95% |  | DAU |  | 95% |  |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi |  | 95% | Rp 20.000.000 | DAU |  | 95% | Rp 20.000.000 |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi | Kec.Sulang | 95% | Rp 80.000.000 | DAU |  | 95% | Rp 80.000.000 |
| Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi |  | 95% | Rp 10.000.000 | DAU |  | 95% | Rp 10.000.000 |

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Tahun 2022 merupakan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahunan yang mengacu pada Renstra Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021 serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022. Beberapa hal yang menjadi catatan penting adalah bahwa dalam penyusunan program/kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022 hendaknya pula mencermati keselarasan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang, menggali potensi serta sebagai upaya untuk memenuhi capaian indikator yang telah ditetapkan.

Kaidah dalam penyusunan serta pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang diharuskan untuk mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku, khususnya dalam segi perencanaan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang tentunya akan memerlukan penyesuaian dari aturan terdahulu.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang yang juga merupakan bahan penelaahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2022, maka rencana tindak lanjut kedepan sesuai dengan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dengan digunakannya Renja sebagai acuan dalam Perencanaan Perangkat Daerah.

Rembang, 20 Februari 2021

Camat Sulang

Drs.Slamet Haryanto,M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19670520 199303 1 010